## Sheet1
龙湖辖区在建市政道路计划通车时间一览表
序号 | 道路名称 | 位置 | 开工时间 | 计划通车时间
1 | 汕北大道（凤东路）龙湖段工程 | 龙湖区，澄海区凤翔街道莱美路至黄河路与泰山路相交的T型平交口 | 2018-09-01 | 2021-10-01
2 | 东厦北路（嵩山路—泰山路）道路工程 | 龙湖区 | 2018-12-01 | 2021年2月前
3 | 淮河路（嵩山路—泰山路）道路工程 | 龙湖区 | 2019-04-01 | 2021-03-01
4 | 韶山路（长平路—中山东路）道路工程 | 龙湖区 | 2019-11-01 | 2021-03-01
5 | 昆仑山路（汕汾路—中阳大道）改造工程 | 龙湖区 | 2020-04-01 | 2021-12-01
6 | 津河路（长平路—中山东路）道路工程 | 龙湖区 | 2020-04-01 | 2021-04-01
7 | 黄山路（长江路-黄河路）道路工程 | 龙湖区 | 2020-03-01 | 2021-04-01
8 | 黄山路（珠江路—长江路）道路工程 | 龙湖区 | 2021-01-01 | 2021-10-01
9 | 中山路（民族路-中泰立交）环境品质提升改造工程（金环路以东） | 龙湖区 | 2020-08-01 | 2021-06-01
10 | 金砂路（金环路-金泰立交）环境品质提升改造工程 | 龙湖区 | 2020-08-01 | 2021-06-01
11 | 长平路、华山路升级改造工程 | 龙湖区，长平路（金环路-泰山路）、华山路（长平路-中山路）。 | 2020-08-21 | 2021-06-01
12 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 | 龙湖区，起点接现状中泰立交引道，主线往东通过隧道下穿泰星路，辅道与泰星路T字形平交，终点止于新津河大桥西侧引道。 | 2020-03-01 | 2021-06-01
13 | 汕头市海滨路东延二期及滨海空间新建工程－海滨路（黄山路－东海岸大道）先行启动段工程 | 华侨经济文化合作试验区，海滨路（黄山路-东海岸大道） | 2020-10-01 | 2021-10-01
14 | 金环路（金湖路-金新路）拓宽改造工程 | 项目南起金湖路，主线上跨黄河路，与东厦路平交，终点接金新路 | 2020-12-01 | 2021-12-01
15 | 中阳大道与东海岸新城主河涌之间道路连接段工程 | 华侨经济文化合作试验区，龙湖区 | 2020-12-01 | 2021-06-01
16 | 泰山路（中泰立交一黄泰立交）人行步道提升改造工程 | 龙湖区 | 2020-11-01 | 2021-06-01
17 | 中山东路（新津河--莲凤路）道路桥梁及配套工程PPP项目 | 龙湖区 | 2018-11-01 | 2021-06-01
18 | 黄河路（泰山路--东厦路）快速化升级改造工程 | 龙湖区 | 2018-12-28 | 2021-06-01
19 | 泰山路（中泰立交--黄河路）快速化升级改造工程 | 龙湖区 | 2018-12-28 | 2021-06-01
20 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程（龙湖部分） | 龙湖区，项目包括嵩山路（中山路--汕樟路）、衡山路（中山路--汕汾路）、珠池路（天山路--泰山路）、练江路（天山路--凤凰山路）等4条道路改造 | 2018-05-01 | 2021-05-01
21 | 海滨路东延一期项目 | 龙湖区，海滨路东延一期项目(金环南路-龙湖沟桥) | 2018-07-20 | 2021-10-01