汕头市龙湖区市场监督管理局

关于印发《汕头市龙湖区市场监督管理系统2025年清理整治无证无照经营行为

工作方案》的通知

各市监所，机关各有关单位：

现将《汕头市龙湖区市场监督管理系统2024年清理整治无证无照经营行为工作方案》印发给你们，请认真组织实施。执行过程中碰到的问题，及时与区局信用风险监管股联系。

汕头市龙湖区市场监督管理局

2025年4月3日

汕头市龙湖区市场监督管理系统

2025年清理整治无证无照

经营行为工作方案

为贯彻落实《无证无照经营查处办法》（国务院令第684号）以及《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）等文件精神，根据《广东省市场监督管理局办公室关于印发2025年全省市场监管系统无照经营整治工作方案的通知》（粤市监办发〔2025〕344号）、《汕头市市场监督管理局关于印发汕头市2025年清理整治无证无照经营行为工作方案的通知》（汕市监办字〔2025〕67号）和《汕头市市场监督管理系统2025年清理整治无证无照经营行为工作方案》（汕市监办字〔2025〕79号）工作部署，区局决定从即日起至2025年12月底，在全区范围内持续深入推进无证无照经营行为清理整治工作，整顿和规范市场经营秩序，营造公平竞争、守法诚信经营的良好市场环境，助力我区经济高质量发展。

一、组织领导

根据《汕头市龙湖区市场监督管理局关于建立健全内设机构无证无照经营处置工作机制的通知》（汕龙市监〔2021〕10号）职责分工，区局成立清理整治无证无照经营行为工作领导小组，由局长任组长，其他班子成员任领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室主任由分管局领导担任，办公室设在信用风险监管股，负责整治工作的协调、督促、指导和资料汇总等工作。成员由负有行政许可和行政执法职能的相关股室主要负责人组成。各市监所也要成立相应的领导机构，为整治行动提供组织保障。

二、整治重点和范围

（一）重点对象

一是经营者未依法取得许可从事经营活动的；二是经营者未依法取得营业执照从事经营活动的；三是经营者未依法取得许可且未依法取得营业执照从事经营活动的。

- 重点行业和范围

食品生产经营、餐饮服务，药品、医疗器械、化妆品生产经营，特种设备、产品质量、认证认可、检验检测，流通领域的海砂经营，未经核准登记注册非法建造、改装船舶的厂、点和渔船拆解厂，烟草制品零售业务，职业病防治，危险化学品生产、经营、储存，加油站（点），气瓶充装，烟花爆竹经营，营利性医疗机构，月子中心，娱乐经营场所（含游乐、密室逃脱、剧本杀场所），校外教育培训机构，印刷生产经营，农资经营，住宿业，美容美发，沐足，保健按摩，机动车维修，旅行社、旅馆业，动物诊疗，娱乐场所、互联网上网服务场所经营活动，营利性婴幼儿照护服务，美容、文身服务，再生资源回收，机动车及二轮、三轮电动车经营等行业。

- 重点区域

党政机关周边、校园周边、农贸市场周边、旅游景点、网红打卡点、城乡结合部、城中村、农村等生产经营场所（含小作坊）。

三、职责分工

（一）区局各股室职责分工按照《汕头市龙湖区市场监督管理局关于建立健全内设机构无证无照经营处置工作机制的通知》（汕龙市监〔2021〕10号）执行。

（二）各市监所要根据《汕头市人民政府办公室关于调整由镇（街道）实施的区（县）级行政职权的公告》（汕府〔2023〕64号）和《乡镇（街道）履职事项清单上级部门收回事项》（以市政府正式发文为准）、《汕头市龙湖区人民政府关于调整由街道实施区级行政职权的公告》（汕府〔2024〕19号）等文件精神，在区政府及街道的领导下，结合事权下放等工作实际，建立健全工作机制，明确工作分工，落实工作责任。

四、整治时间

（一）动员部署阶段（2025年4月10日前）

各级市场监管部门要切实加强组织领导，按照通知要求，结合实际制定本地区清理整治工作方案，明确工作要求、细化责任分工和具体工作措施，对清理整治工作进行全面部署。

（二）排查整治阶段（2025年4月11日至10月20日）

各级市场监管部门要严格遵循属地监管原则，按照整治方案扎实推进工作，切实做到"底数清、户数明”。全面摸排无证无照经营主体种类、数量及行业分布，分类登记造册并建立动态工作台账；在前期排查基础上实施分类整治，重点强化对辖区内重点区域、重点行业无证无照经营行为的及时发现、依法处置和常态监管，确保整治措施落实见效。

（三）总结验收阶段（2025年10月21日至31日）

各级市场监管部门要认真总结清理整治无证无照经营行为的工作成效及经验做法，建立健全长效机制，提升整治效果。按要求做好资料整理、工作总结及数据统计表报送工作。市局将采取“四不两直”方式开展督查并通报整改情况，督查结果纳入工作考核。

（四）延伸整治阶段（2025年11月1日至12月30日）

常态化开展无证无照经营查处工作，对照省《查处整治无证无照经营工作考核细则》要求，协调相关单位及时对标补短，总结工作情况并收集报送相关资料。市局将对各区县资料报送情况进行通报反馈，并作为工作考核依据。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。清理整治无证无照经营行为是深化“放管服”改革，优化营商环境，促进经济社会持续健康发展的必然要求，也是上级的考核事项。各单位要在当地党委、政府领导下，充分发挥查处无证无照经营工作机制作用，加强部门协作配合，齐抓共管，采取有力措施和有效手段，确保实现无证无照经营“减少总量、解决存量、遏制增量”的整治目标。

（二）明确责任，规范执法。各级市场监管部门要按照《无证无照经营查处办法》等法律法规、国务院有关文件和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，推动厘清市场监管部门与相关部门查处无证无照经营的职责分工。要及时做好信息通报共享、案件移送及抄告工作。对上级交办、部门转办、投诉举报、媒体曝光、日常监管及专项整治中发现的无证无照经营行为应及时处理、限时办结，杜绝不作为、慢作为等情况发生。

（三）因症施策，罚教结合。各级市场监管部门要落实豁免登记政策，支持低收入群体创业就业，正确区分豁免登记与无照经营。坚持查处与引导、处罚与教育相结合的原则：对具备办证条件且经营者有意继续经营的，应督促引导其依法办证；对直接危害公共安全和生命健康的无证无照经营行为，坚决依法查处并通过国家企业信用信息公示系统公示。

（四）强化宣传，营造氛围。各级市场监管部门应加强普法宣传，通过微信公众号、官方网站等媒介宣传相关政策法规，并利用宣传海报、横幅、标语营造整治氛围。要定期组织查处无证无照经营工作培训，充分利用报刊、广播、电视、互联网等新闻媒介，深入宣传阐释查处无证无照经营理念原则，宣传无证无照经营的危害、后果等，曝光典型案例， 及时解答和回应社会关注的热点问题。

（五）对标对表，做好数据收集和工作情况报送。要对照上级查处整治无证无照经营工作考核要求，对标对表，补齐短板。要建立本部门清理整治无证无照经营行为工作台账，及时统计报送资料。

清理整治期间，请各单位于每月23日前报送《2025年全省市场监管系统无照经营整治工作统计表》，并于2025年11月24日前提交自查报告、统计表（附件1）及佐证材料（具体报送要求按上级要求另行通知）。电子版通过粤政易发至区局信用股。

附件：1.2025年清理整治无证无照经营行为工作统计表

2.2025年全省市场监管系统无照经营整治工作统计表

附件1

2025年清理整治无证无照经营行为工作统计表

报送单位：                                             报送日期：2025年   月  日

| 序号 | 类别 | 2025年数据 | 2024年数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发放相关宣传资料（份） |  | ╱ |
| 2 | 运用新闻媒介发布宣传信息（条） |  | ╱ |
| 3 | 组织工作培训（场次） |  | ╱ |
| 4 | 出动执法人次 |  | ╱ |
| 5 | 检查经营主体户数 |  | ╱ |
| 6 | 依法办理交办问题线索（条） |  | ╱ |
| 7 | 引导办证户数 |  | ╱ |
| 8 | 引导办照户数 |  | ╱ |
| 9 | 查处无证经营案件宗数（宗） |  |  |
| 10 | 查处无证经营案件罚没金额（万元） |  |  |
| 11 | 查处无照经营案件宗数（宗） |  |  |
| 12 | 查处无照经营案件罚没金额（万元） |  |  |
| 13 | 依法责令关闭停业 |  | ╱ |
| 14 | 及时通报有关部门（宗数） |  | ╱ |
| 15 | 移送涉嫌犯罪案件（宗数） |  | ╱ |
| 16 | 国家企业信用信息公示系统公示无证无照经营案件信息（条） |  | ╱ |
| 注：1.请勿修改表格，无内容的栏目请填报“0”；2.“罚没金额”单位为万元，小数点后保留两位；3.既无证又无照案件列入“查处无证经营案件”；4.9-12项填要填写2025年数据，方便与往年对比情况。5.此表数据统计日期为2025年1月至11月，年底考核时报送，平时注意数据积累。 |  |  |  |

报送人：                                 联系电话  ：

附件2

2025年全省市场监管系统无照经营整治工作统计表

填报单位：                                        填表时间：2025年    月   日

|  | 检查市场 主体户数 | 引导办照户数 | 查处无证经营案件 |  | 查处无照经营案件 |  | 移送相关部门数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 宗数 | 罚没金额 | 宗数 | 罚没金额 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.查处流通领域的无照经营海砂违法行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.查处未经核准登记注册非法建造、改装船舶的厂、点和渔船拆解厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.查处无照经营化工产品（不含危险化学品）行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.查处无证无照经营烟草制品零售业务行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5..配合有关监管部门开展职业病防治专项整治，查处无照经营 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其它 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请勿修改表格，无内容的栏目请填报“0”；2.“罚没金额”单位为万元，小数点后保留两位；3.即无证又无照案件列入“查处无证经营案件”；4.每月报送的数据为自4月整治工作开展以来的累计数。

填表人：                      审核人：                        联系电话：