汕头市龙湖区2025年清理整治无证无照

经营行为工作方案

为贯彻落实《无证无照经营查处办法》（国务院令第684号）以及《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）等文件精神，统筹推进我区清理整治无证无照经营行为工作，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化“放管服”改革，推进落实全省高质量发展大会的总体部署要求，围绕市委十二届九次全会确立的“营商环境提升年”重点工作目标，以深入推进无证无照经营行为综合治理为重点，持续优化营商环境，进一步激发市场主体活力，助推全区经济社会持续健康高质量发展。

二、整治目标

按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”以及“属地管理”的原则，进一步厘清清理整治无证无照经营行为监管职责，切实形成“属地政府统一领导，行业主管部门分工负责，职能部门依法查处，高效协同配合、全社会齐抓共管”的工作格局。通过开展集中整治行动，依法查处一批违法情节严重、存在较大安全隐患的无证无照经营行为，积极引导和督促具备办证办照条件的经营户依法办理证照，合法经营，实现全区无证无照经营“减少总量、解决存量、遏制增量”的工作目标。

三、整治重点

（一）重点对象

一是经营者未依法取得许可从事经营活动的；二是经营者未依法取得营业执照从事经营活动的；三是经营者未依法取得许可且未依法取得营业执照从事经营活动的。

- （二）重点行业和范围

- 校外培训机构，校车服务，出租汽车，道路运输，公章刻制，典当行，旅行社、旅馆业，人力资源服务，商品房预售，燃气经营，农药、兽药生产经营，农作物种子、种畜禽生产经营，动物诊疗，成品油流通，娱乐场所、互联网上网服务场所经营活动，高危险性体育项目经营，危险废物经营，重要工业产品生产，危险化学品、第二类监控化学品、第一类非药品类易制毒化学品、烟花爆竹生产经营，气瓶充装，出版物批发、零售业务经营，印刷生产经营，烟草专卖品批发、零售，快递业务，食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营，金融、保险，营利性医疗机构、营利性婴幼儿照护服务、海砂经营、船舶建造维修厂（点）、再生资源回收、机动车和电动车经营等行业。

- （三）重点区域

- 党政机关周边、校园周边、农贸市场周边、旅游景点、网红打卡点、城乡结合部、城中村、农村等生产经营场所（含小作坊）。

四、整治时间

本次清理整治无证无照经营行为工作自本方案印发之日起至2025年12月30日。

- （一）摸底宣传阶段（5月15日以前）。各街道及各有关单位要进一步完善清理整治无证无照经营行为工作机制，明确工作分工，落实工作责任。要按照上级的工作部署，联系实际制订印发本地区、本部门清理整治无证无照经营行为工作方案。要在本区域范围内对无证无照经营情况进行摸底调查，按照不同类型进行分类处理，深入分析无证无照存在的种类形式、特点及形成的原因，提出查处无证无照经营的对策，确保清理整治工作有序开展。要充分利用微信公众号、广播、电视、报刊等媒体进行宣传，进一步增强广大经营者自觉亮证亮照守法经营，消费者自觉抵制无证无照的自我保护意识，积极营造清理整治无证无照经营行为的浓厚氛围。

- （二）整治督查阶段（5月16日至9月30日）。各街道及各有关单位要依据职能分工，采取现场巡查、专项检查、联合检查、企业座谈、明查暗访等方式，对重点区域、重点行业进行精准靶向突破。要针对检查中发现的问题，采取针对性措施予以解决，确保整治成效。对发现的无证无照整治不力、解决不彻底等问题进行专项督查。整治督查工作以各街道、各单位的工作方案要求为准，力求工作创新，务求工作实效，全区不作统一安排。

- （三）总结迎考阶段（10月1日至12月30日）。各街道及各有关单位要认真收集汇总工作数据，按要求填报统计报表。要对照整治目标和考核细则，认真总结清理整治无证无照经营行为的工作成效及经验做法，进一步建立健全清理整治无证无照经营行为长效机制，按要求报送自查报告和佐证材料。

五、工作要求

（一）加强组织领导，持续完善工作机制。各街道及各有关单位要落实《汕头市人民政府办公室关于进一步建立无证无照经营综合治理工作机制的通知》（汕府办〔2020〕44号）和“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，厘清无证无照查处职责分工。要从维护人民群众生命财产安全和促进社会和谐发展的高度统筹谋划清理整治工作，进一步建立健全内部工作机制，明确分工、压实责任，加大整治工作力度，抓细抓实清理整治无证无照经营行为工作。各街道要按照《汕头市人民政府关于调整由镇（街道）实施的区（县）级行政职权的公告》（汕府〔2023〕64号）通知，进一步建立完善乡镇（街道）查处无证无照经营行政执法工作机制，提升基层无证无照经营综合治理能力。

（二）加大宣传力度，积极营造社会氛围。应依据区域和行业特性，采取定期与不定期相结合的方式，借助传统媒体和新兴媒体多渠道开展《无证无照经营查处办法》《市场主体登记管理条例》等法律法规的宣传活动，以全方位、多层次、多样化的形式提升经营者自律意识，引导其自觉办理证照。要充分发挥新闻媒介的社会监督作用，及时曝光典型案例，营造舆论氛围，构建全社会协同共治格局，大力培育“无证可耻、守法光荣”的社会风尚。通过宣传教育和舆论引导，督促广大经营者文明守法、持证亮照、诚信经营。

（三）加大整治力度，不断创新治理模式。要深入分析不同类别无证无照经营行为的不同后果，落实精准分类举措，实施差异化监管。针对存在重大安全隐患、危及群众生命财产安全且易引发群体性社会矛盾的无证无照经营行为，特别是社会关注度高的重点领域及热点区域违法经营活动，依法从严从快查处，切实维护市场秩序和社会稳定。对上级交办、部门转办、投诉举报、媒体曝光、日常监管及专项整治中发现的无证无照经营行为应及时处理、限时办结，杜绝不作为、慢作为等情况发生。要坚持查处与引导相结合、处罚与教育相结合的原则，加大对无照经营的疏导和综合纳管力度，持续激发市场活力。支持和鼓励各街道充分运用《无证无照经营查处办法》关于指定场所和时间纳管的相关规定，合理配置经营场地资源，拓宽无照经营疏导渠道。

（四）强化协同配合，落实社会协管共治。各街道及各有关单位要密切协同配合，齐抓共管，加强信息共享，实现证照监管信息在部门间及时流转、抄告和结果反馈，形成查处无证无照经营的工作合力。要进一步完善执法协作机制，对发现不属于本部门查处职责的无证无照经营行为，严格落实信息通报共享、案件移送和抄告制度，确保监管链条无缝衔接。要强化信用约束，按照“谁办案、谁录入、谁负责”原则，通过国家企业信用信息公示系统等平台依法公示无证无照经营处罚信息，对违法主体实施联合惩戒，倒逼经营主体自觉守法经营。要畅通投诉举报渠道，依托12345政务服务热线、12315平台热线、行业监管平台等载体建立快速响应机制，鼓励社会公众通过电话、网络、现场等方式反映无证无照经营线索，形成政府监管、行业自律、社会监督的协同共治格局。

（五）加强信息收集，做好工作数据报送。针对清理整治中发现的问题，要及时查漏补缺，对标对表，补齐短板。要建立本地区、本部门清理整治无证无照经营行为工作台账，及时部署推进工作，及时统计报送资料。各街道及各有关单位要尽快制定方案、落实清理整治行动，并于5月30日前将2025年度本地区、本单位清理整治无证无照经营行为工作方案以及上半年工作统计表报区商改办。11月20日前完成2025年度的自查报告、工作统计表、佐证材料等收集整理工作，具体报送要求、报送时间将按照上级的要求另行通知。（粤政易联系人：肖紫璇，电话：88260067）

- 附件：2025年清理整治无证无照经营行为工作统计表

附件1

2025年清理整治无证无照经营行为工作统计表

报送单位：                                             报送日期：

| 序号 | 类别 | 2025年数据 | 2024年数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发放相关宣传资料（份） |  | ╱ |
| 2 | 运用新闻媒介发布宣传信息（条） |  | ╱ |
| 3 | 组织工作培训（场次） |  | ╱ |
| 4 | 出动执法人次 |  | ╱ |
| 5 | 检查经营主体户数 |  | ╱ |
| 6 | 依法办理交办问题线索（条） |  | ╱ |
| 7 | 引导办证户数 |  | ╱ |
| 8 | 引导办照户数 |  | ╱ |
| 9 | 查处无证经营案件宗数（宗） |  |  |
| 10 | 查处无证经营案件罚没金额（万元） |  |  |
| 11 | 查处无照经营案件宗数（宗） |  |  |
| 12 | 查处无照经营案件罚没金额（万元） |  |  |
| 13 | 依法责令关闭停业 |  | ╱ |
| 14 | 及时通报有关部门（宗数） |  | ╱ |
| 15 | 移送涉嫌犯罪案件（宗数） |  | ╱ |
| 16 | 国家企业信用信息公示系统公示无证无照经营案件信息（条） |  | ╱ |
| 注：1.请勿修改表格，无内容的栏目请填报“0”；2.“罚没金额”单位为万元，小数点后保留两位；3.既无证又无照案件列入“查处无证经营案件”；4.9-12项填要填写2024年数据，方便与往年对比情况。 |  |  |  |

报送人：                                 联系电话  ：